Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы

Горæтгæрон район - бынæттон

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администрацийы

# У Ы Н А Ф Ф Æ

## Администрация местного самоуправления

муниципального образования - Пригородный район

Республики Северная Осетия – Алания

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «  30 »  декабря 2010 г.              с. Октябрьское                      № 1030

Об утверждении графика разработки и утверждения

административных регламентов предоставления

муниципальных услуг и приведения в соответствие

действующих административных регламентов

предоставления муниципальных услуг

В целях организации работы по реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций постановляю:

1. Утвердить график разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и приведения в соответствие действующих административных регламентов предоставления муниципальных услуг (приложение № 1).

2. Исполнителям, указанным в столбце 3 графика разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и приведения в соответствие действующих административных регламентов предоставления муниципальных услуг, обеспечить реализацию соответствующих мероприятий в установленные сроки.

3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации (Диденко).

Глава администрации местного

самоуправления муниципального

образования-Пригородный район                                                   Р.А. Есиев

Приложение № 1

к постановлению АМС

МО-Пригородный район

от «_____» _____________20   г   №_____

График разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг

и приведения в соответствие действующих административных регламентов предоставления муниципальных услуг

| № п/п | Наименование муниципальной услуги | Ответственные | Срок разработки проекта административного регламента | Срок утверждения административного регламента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования – Пригородный район. | Отдел строительства и архитектуры | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
| 2 | Приём заявлений и выдача градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), расположенных на территории муниципального образования – Пригородный район. | Отдел строительства и архитектуры | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. | Отдел строительства и архитектуры | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Приём документов, а также выдача решений о переводе или об отказе, о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение. | Отдел строительства и архитектуры | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания. | Отдел строительства и архитектуры | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций. | Отдел строительства и архитектуры | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Предоставление в аренду, безвозмездного пользования имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования – Пригородный район РСО - Алания. | Отдел имущественных отношений | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. | Отдел жилищных отношений | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Предоставление земельных участков для ведения садоводства. | Отдел земельных отношений | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства. | Отдел земельных отношений | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Предоставление земельных участков, в собственность, постоянно (бессрочное) пользование, безвозмезное срочное пользование, аренду физическим и юридическим лицам. | Отдел земельных отношений | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Оказание амбулаторно-поликлинической помощи. | МУЗ ЦРБ Пригородного района | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Оказание стационарно-медицинской помощи. | МУЗ ЦРБ Пригородного района | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Организация доврачебной медицинская помощи в т.ч. оказываемой фельдшерско-акушерскими –пунктами . | МУЗ ЦРБ Пригородного района | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов. | МУЗ ЦРБ Пригородного района | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Прием заявок (запись) на прием к врачу в муниципальное учреждение. | МУЗ ЦРБ Пригородного района | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Выдача разрешений на временную торговлю. | Отдел защиты прав потребителей | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Выдача разрешений на право организации розничного рынка, в том числе ярмарок. | Отдел защиты прав потребителей | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. | Отдел анализа и прогнозирования развития экономики | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Оказание помощи населению в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. | Отдел ГО и ЧС | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма. | Отдел антитеррористической работы и взаимодействия с правоохранительными органами | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ |  |  |  |  |
|  | Оказание консультативной помощи в целях предупреждения либо минимизации последствий проявлений терроризм или экстремизма. | Отдел антитеррористической работы и взаимодействия с правоохранительными органами | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Оказание помощи в привлечении населения к охране общественного порядка во взаимодействии с правоохранительными органами. | Отдел антитеррористической работы и взаимодействия с правоохранительными органами | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Приватизация муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования- Пригородный район РСО-Алания. | Отдел имущественных отношений | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Рассмотрение обращений, заявлений, жалоб и предложений граждан. | Общий отдел | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Организация работы с детьми и молодежью. | Отдел по работе с населением | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Обеспечение условий для развития на территории Пригородного района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района. | Спортивно-оздоровительный комплекс | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | «Дополнительное образование детей» муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей: «Детской музыкальной школой с. Октябрьское», «Детской музыкальной школой с. Гизель», «Детской музыкальной школой с. Ногир», «Детской школой искусств ст. Архонская», «Детской школой искусств с. Сунжа», «Детской художественной школой с.Октябрьское». | Управление культуры | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Культурно-досуговая деятельность учреждений клубного типа. | Управление культуры | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Библиотечное обслуживание населения муниципальными библиотеками Пригородного района, комплектование и обеспечение сохранности их фондов. | Управление культуры | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Оказание скорой медицинской помощи. | МУЗ ЦРБ Пригородного района | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Выдача ордеров на проведение земляных работ. | Отдел строительства и архитектуры | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Оказание консультативной помощи населению в целях предупреждения или минимизации последствий ЧС. | Отдел по делам ГО и ЧС | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Оказание помощи в создании необходимых нештатных аварийно-спасательных формирований на объектах экономики и учреждениях, независимо от форм собственности. | Отдел по делам ГО и ЧС | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Оказание помощи населению по вопросам: организация обучения в области ГО, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, эвакуация населения. А также размещение эвакуированного населения во временных пунктах. | Отдел по делам ГО и ЧС | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение физическим и юридическим лицам на территории Пригородного района. | УМП ПОЖКХ Пригородного района | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Получение технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения и осуществление передачи этих условий индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, осуществляющим строительство или реконструкцию. | УМП ПОЖКХ Пригородного района | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Представление информации об образовательных программах и учебных курсах, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках муниципального учреждения начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. | Управление образования | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях. | Управление образования | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Прием и зачисление в муниципальное учреждение, реализующие основную образовательную программу начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. | Управление образования | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося муниципального учреждения начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости. | Управление образования | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Реализация основных образовательных программ начального, основного, среднего (полного) общего образования обучающимся на дому по медицинским показаниям. | Управление образования | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена | Управление образования | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Выдача дубликата документа об образовании. | Управление образования | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Организация отдыха детей в каникулярное время на базе образовательных учреждений. | Управление образования | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования и содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях. | Управление образования | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Реализация программ дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования. | Управление образования | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |
|  | Административный регламент по предоставлению муниципальным архивом Пригородного района муниципальной услуги по организации исполнения запросов пользователей на основе архивных документов. | Архивный отдел | Сентябрь 2011г-январь 2012г | Апрель 2012 года |