Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы

Горæтгæрон район - бынæттон

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администрацийы

# У Ы Н А Ф Ф Æ

## Администрация местного самоуправления

муниципального образования - Пригородный район

Республики Северная Осетия – Алания

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «  04  »  октября   2010 г.              с. Октябрьское                      №  827

О реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

В целях организации работы по реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по реализации Федерального закона           от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Исполнителям, указанным в столбце 5 плана мероприятий, обеспечить реализацию соответствующих мероприятий в установленные сроки.

3. Контроль выполнения распоряжения возложить на руководителя аппарата администрации Б.С. Гуссалову.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации (Диденко).

Глава администрации местного

самоуправления муниципального

образования-Пригородный район                                             Р.А. Есиев

Приложение № 1

УТВЕРЖДЁН

постановлением АМС МО-Пригородный район

«______»__________20  г №_______

П Л А Н

мероприятий по реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

(далее – Федеральный закон)

| № п/п | Нормы Федерального закона | Мероприятия по подготовке к реализации Федерального закона Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Создать рабочую группу по реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | Октябрь-ноябрь 2010 года | Б.С. Гуссалова |
| 2 | Часть 3 статьи 1 Федерального закона | Включение в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ) | В течение месяца со дня установления Правительством Российской Федерации перечня услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме | Рабочая группа, управление образования, управление культуры, СОК им. Е.Тедеева, управление экономики и прогнозирования |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Часть 3 статьи 1 Федерального закона | Включение в реестр муниципальных услуг (функций) муниципального района услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ) | В течение месяца со дня утверждения Правительством РСО-А дополнительного перечня услуг, оказываемых в республике государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме | Рабочая группа, юридический отдел, структурные подразделения |
|  |  | Предоставление в электронной форме услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ) | В случае если указанные услуги включены в дополнительный перечень услуг, оказываемых в республике государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) республики или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме, утверждённый Правительством РСО-А |  |
| 4 | Часть 3 статьи 8, часть 2 статьи 9 Федерального закона | Установление перечня случаев, при которых муниципальные услуги оказываются за счёт средств заявителя впредь до признания утратившими силу положений федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов РСО-А муниципальных правовых актов, в соответствии с которыми муниципальные услуги оказываются за счёт средств заявителя | В течение месяца со дня установления в федеральных законах, принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актах Российской Федерации, нормативных правовых актах РСО-А, перечня случаев, при которых муниципальные услуги оказываются за счёт средств заявителя | Управление финансов, управление экономики и прогнозирования, юридический отдел |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Пункт 3 части 1 статьи 9 Федерального закона | Принятие постановления АМС МО-Пригородный район о перечне первоочередных муниципальных услуг (функций), предоставляемых структурными подразделениями АМС МО-Пригородный район и муниципальными учреждениями Пригородного района, подлежащих переводу в электронный вид | Апрель 2012г | Рабочая группа, Управления АМС МО-Пригородный район, юридический отдел |
| 5 | Часть 4 статьи 9 Федерального закона | Размещение перечня первоочередных муниципальных услуг (функций), предоставляемых структурными подразделениями АМС МО-Пригородный район и муниципальными учреждениями Пригородного района на официальном сайте района, на сайтах организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, а также в реестре муниципальных услуг (функций) органов местного самоуправления РСО-А | В течение 10 дней со дня утверждения перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления Пригородного муниципального района муниципальных услуг | Отдел информационной и аналитической работы, структурные подразделения администрации, предоставляющие муниципальные услуги в соответствующей сфере деятельности |
| 7 | Часть 3 статьи 9 Федерального закона | Принятие постановления о порядке определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления Пригородного муниципального района муниципальных услуг | В течение месяца со дня принятия соответствующих федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов республики | Финансовое управление, юридический отдел администрации, рабочая группа |
| 8 | Часть 1 статьи 11, часть 3 статьи 29 Федерального закона | Размещение в реестре муниципальных услуг (функций) Пригородного муниципального района сведений о муниципальных услугах | В течение 10 дней со дня утверждения правого акта об утверждении Реестра муниципальных услуг не позднее | Отдел информационной и аналитической работы, структурные подразделения администрации, предоставляющие муниципальные услуги |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Часть 7 статьи 11 Федерального закона | Принятие правового акта о порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) Пригородного муниципального района | Октябрь-декабрь 2010 года | Юридический отдел администрации, рабочая группа |
| 10 | Части 1 и 2 статьи 29 Федерального закона | Принятие постановления администрации об утверждении плана-графика разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций | Октябрь-декабрь 2010 года |  |
|  |  | Разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций | В сроки, установленные планом-графиком разработки и утверждения административных регламентов для предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций | Структурные подразделения администрации, предоставляющие муниципальные услуги в соответствующей сфере деятельности, рабочая группа, юридический отдел |
|  |  | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, принятые до дня вступления в силу Федерального закона, в части приведения их в соответствие с положениями Федерального закона | В сроки, установленные планом-графиком разработки и утверждения административных регламентов для предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций |  |
| 11 | Части 6 и 13 статьи 13 Федерального закона | Принятие постановления администрации об определении уполномоченного органа на проведение экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Пригородного муниципального района | Ноябрь-декабрь 2011 года | Юридический отдел администрации |
|  |  | Принятие постановления администрации о порядке проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Пригородного муниципального района |  |  |
| 12 |  | Принятие постановления об утверждении графика разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и приведения в соответствие действующих административных регламентов предоставления муниципальных услуг | Ноябрь-декабрь 2011 года | Юридический отдел администрации, рабочая группа |

| 13 | Часть 15 статьи 13 | Принятие постановления администрации о порядках разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций, административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального района | Ноябрь-декабрь 2011 года | Юридический отдел администрации, рабочая группа, структурные подразделения АМС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Пункт 9 статьи 14 Федерального закона | Установление перечня случаев, при которых установлен размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги и способы её взимания | В течение месяца со дня принятия соответствующих федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов республики |  |
| 15 | Часть 3 статьи 20 Федерального закона | Принятие правового акта об определении должностных лиц, ответственных за ведение реестра муниципальных услуг (функций) Пригородного муниципального района | Ноябрь-декабрь 2011 года |  |
| 16 |  | Утверждение таблицы межведомственных и межуровневых взаимодействий по муниципальным услугам, предоставляемым АМС МО-Пригородный район | Июнь-июль 2011г |  |
| 17 |  | Принятие правового акта о назначении ответственного за работу по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Распоряжение АМС МО-Пригородный район от 10.11.2011 № 402 |  |
| 18 | Часть 1 статьи18 | Заключение соглашений с организациями и учреждениями, участвующими в межведомственном и межуровневом взаимодействии | До конца 2012 года |  |
| 19 |  | Принятие правового акта о назначении ответственных за подготовку технологических карт межведомственного взаимодействия | Ноябрь-декабрь 2011г |  |
| 20 | Часть 2 статьи 22 Федерального закона | Принятие правового акта об установлении перечня случаев, при которых универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим право гражданина на получение муниципальных услуг, а также иных услуг | В течение месяца со дня установления федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами республики перечня случаев, при которых универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим право гражданина на получение государственных и муниципальных услуг, а также иных услуг |  |
| 21 | Части 3 и 8 статьи 23 Федерального закона | Направление в Правительство РСО-А предложений по перечню муниципальных электронных приложений, обеспечивающих авторизованный доступ к получению муниципальных и иных услуг | В срок, установленный в запросе РСО-А | Отдел информационного обеспечения |

| 22 | Часть 9 статьи 23 Федерального закона | Определение эмитентов муниципальных электронных приложений, обеспечивающих авторизованный доступ к получению муниципальных и иных услуг | В течение месяца со дня определения перечня муниципальных электронных приложений, обеспечивающих авторизованный доступ к получению муниципальных и иных услуг | Отдел информационного обеспечения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Пункт 3 части 1 статьи 28 Федерального закона | Направление в Правительство РСО-А предложений по определению муниципальных информационных систем, используемых в процессе предоставления муниципальных услуг с использованием универсальных электронных карт | В срок, установленный в запросе |  |
| 24 | Пункт 1 части 4 статьи 29 Федерального закона | Утверждение плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме органами местного самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг | Согласно 8-ФЗ и нормативных правовых актов РСО-А | Юридический отдел, структурные подразделения, предоставляющие муниципальные услуги |